## MTEP veiklų ir jų rezultatų dokumentavimo bei įforminimo dokumentų formų pavyzdžiai

  - Įsakymo dėl projekto įgyvendinimo forma (pavyzdys)

Dokumento sudarytojo pavadinimas

(Įmonės duomenys)

ĮSAKYMAS

DĖL PROJEKTO „PROJEKTO PAVADINIMAS, NR.“ ĮGYVENDINIMO

2024 m. sausio 1 d. Nr. 1

Vilnius

Pradėti projekto (Projekto pavadinimas, Nr.)  (toliau – Projektas) įgyvendinimą nuo 2025 m. sausio 1 d.

Projekto išlaidas dengti iš nuosavų/valstybės biudžeto (išbraukti netinkamą) lėšų.

PRIDEDAMA:

      - Projekto aprašymas, 1 lapas.

Įmonės vadovas, arba

įgaliotas asmuo	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Parašas)		               (Vardas Pavardė)

Parengė

(Parašas)

Pareigos Vardas Pavardė

(2024-01-01)

  - Potvarkio dėl darbuotojų priskyrimo įgyvendinti projektą forma (pavyzdys)

Dokumento sudarytojo pavadinimas

(Įmonės duomenys)

POTVARKIS

DĖL darbuotojų priskyrimo dirbti projekte „PROJEKTO PAVADINIMAS, NR.“

2025 m. sausio 1 d. Nr. 1

Vilnius

Skiriu nuo 2025 m. sausio 1 d. projekte „Projekto pavadinimas, Nr.“ dirbti šiuos darbuotojus:

| Eil.Nr. | Darbuotojo vardas, pavardė | Darbuotojo pareigos projekte | Numatomos preliminarios darbo laiko apimtys projekte (etato dalis ar val.)* | Darbuotojo darbo užmokestis, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įrašoma darbuotojo Vardas Pavardė | Įrašomos darbuotojo pareigos | Įrašoma darbuotojui nustatyta etato dalis arba valandų skaičius | Nurodomas darbuotojui priskirtas darbo užmokestis, Eur |
| 2. | Įrašoma darbuotojo Vardas Pavardė | Įrašomos darbuotojo pareigos | Įrašoma darbuotojui nustatyta etato dalis arba valandų skaičius | Nurodomas darbuotojui priskirtas darbo užmokestis, Eur |
| 3. | Įrašoma darbuotojo Vardas Pavardė | Įrašomos darbuotojo pareigos | Įrašoma darbuotojui nustatyta etato dalis arba valandų skaičius | Nurodomas darbuotojui priskirtas darbo užmokestis, Eur |
| ... | ... | ... | ... | ... |

* faktinės darbo laiko apimtys įgyvendinant  projekto veiklas fiksuojamos projekto laikraščiuose.

PRIDEDAMA:

  - Projekto darbuotojų CV, 1 lapas.

Įmonės vadovas, arba

įgaliotas asmuo	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Parašas)		               (Vardas Pavardė)

Parengė

(Parašas)

Pareigos Vardas Pavardė

(2024-01-01)

  - Projekto aprašymo forma (pavyzdys)

(PROJEKTO PAVADINIMAS, NR.)

(pavadinimas turi glaustai ir tiksliai atspindėti MTEP esmę ir paskirtį)

  - Projekto tikslas

Trumpai nurodomas projekto tikslas, kuris atsako į klausimą kokių rezultatų arba poveikio norima pasiekti. Tikslas turi:

* išspręsti iškeltą problemą,

* sietis su organizacijos strategija, tikslais,

* turi būti toks, kurį organizacija pajėgi pasiekti,

* turi būti aiškus, suprantamas, išmatuojamas.

Tikslas formuluojamas vadovaujantis SMART metodu: Specific (specifinis), Measurable (išmatuojamas), Achievable (pasiekiamas), Relevant (orientuotas į rezultatą), Time-based (ribotas laike).

  - Aktualumas verslo plėtrai

Aprašyti projekto rezultatų naudą, pritaikomumą, aktualumą ir svarbą ne tik organizacijai vykdančiai projektą, tačiau ir kitoms suinteresuotoms šalims.

  - Mokslinis-techninis neapibrėžtumas ir rizikos

Sukurti ir aprašyti galimus projekto mokslinius-techninius ateities scenarijus, priskirti jiems tikimybes ir numatyti optimalius sprendimus.

Aprašyti projekto rizikas, atsižvelgiant į daugelį su konkrečiu projektu susijusių veiksnių, siekiant išvengti realių grėsmių. Rekomenduojama identifikuoti esamas ir galimas rizikas, sudaryti planą problemoms spręsti ir jas mažinti.

  - Planuojami kurti (hipotetiniai) produktai, procesai, paslaugos

Aprašyti kokie produktai, procesai, paslaugos bus sukurti. Nurodyti pagrindines charakteristikas, kiekius.

  - Uždaviniai

| Uždavinys | Veikla (pavadinimas) |
| --- | --- |
| - Išvardinti projekto uždavinius. Ties kiekvienu uždaviniu įrašyti veiklą, kokių veiksmų bus imamasi uždaviniui pasiekti. Projekto uždaviniai turėtų atsakyti į klausimą, kokių priemonių imsimės užsibrėžtam tikslui (tikslams) pasiekti. | - Veiklos, atliepiančios iškeltą uždavinį aprašymas. |
| 2. Išvardinti projekto uždavinius. | 2. Veiklos, atliepiančios iškeltą uždavinį aprašymas. |
| 3. Išvardinti projekto uždavinius. | 3. Veiklos, atliepiančios iškeltą uždavinį aprašymas. |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |
| ... | ... |

  - Tyrimų metodika (jei buvo vykdyta MT)

Aprašomi projekte taikomi mokslinių tyrimų empyriniai ir/arba teoriniai metodai.

  - Planuojamos naudoti naujos žinios, technologijos, įrankiai, metodai (jei bus vykdyta EP)

Jeigu projekte planuojama vykdyti eksperimentinė plėtra, šioje skiltyje aprašoma kokias naujas žinias, technologijas, įrankius ir metodus planuojama pritaikyti.

  - Veiklos

| MTEP etapo numeris | Veiklos pavadinimas (aprašymas) | Veiklos rezultatas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fundamentinių žinių įgijimas (aprašant detalizuojama, ką planuojama atlikti: sub-veiklos/darbai/ užduotys, siekiami rezultatai) | Nurodomi planuojami pasiekti bendri veiklos rezultatai ir laimėjimai, generuojami atskirų veiklų/darbų/užduočių atlikimo; rezultatų panaudojamumas kitose/sekančiose veiklose |
| 2 | Žinių taikymo koncepcijos formulavimas (Koncepcija formuluojama teoriniu lygmeniu, grindžiama mokslinių tyrimų rezultatų analize) | Nurodoma suformuluota žinių taikymo, kitaip – produkto sukūrimo, koncepcija |
| 3 | Koncepcijos įgyvendinamumo įrodymas / patvirtinimas (Aprašomi vykdomi teoriniai ir eksperimentiniai taikomieji moksliniai tyrimai ir jų rezultatais įrodomos / patvirtinamos prielaidos dėl atskirų produkto elementų) | Aprašomi esminiai parametrai produktui kurti, įrodytas koncepcijos įgyvendinamumas |
| 4 | Maketo (modelio), meno objekto projekto kūrimas ir testavimas (Aprašyti veiklą, apimančią skirtingų (ir esminių) būsimo produkto sudedamųjų dalių integraciją siekiant patvirtinti jų sisteminį veikimą laboratorinėmis sąlygomis. Aprašomas sukuriamas ir testuojamas maketas (modelis), meno objekto projektas, bei nurodoma ar testavimas reikalaus papildomų taikomųjų mokslinių tyrimų) | Aprašomas veikiantis pirminis maketas (proceso, paslaugos ir kt. modelis), parengtas meno objekto projektinis siūlymas |
| 5 | Maketo (modelio) patikrinimas imituojant realias sąlygas, meno objekto projekto pristatymas visuomenei (Aprašyti šio lygio maketą (modelį). Aprašyti į maketą (modelį) integruotas sudedamąsias dalis. Aprašyti kaip bus tvirtinamas faktinis veikimas: išbandomas laboratorinėmis arba kitomis bandymo sąlygomis imituojant realią aplinką ar stebimas tam tikroje socialinėje aplinkoje; meno objekto projektas pateikiamas ir derinamas su suinteresuotais asmenimis jo įgyvendinamumui ir įgyvendinimo tikslingumui nustatyti.) | Aprašomas realioje veiklos aplinkoje veikiantis maketas (modelis), paruoštas meno objekto projektas |
| 6 | Prototipo (bandomosios versijos) kūrimas (Aprašoma kaip kuriamas konkretus produkto prototipas daug pažangesnis, nei nurodyta 5 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etape, nurodoma kokia konfigūracija, turinys, išvaizda ar kitos savybės jas suteiktos; nurodoma kokiomis: laboratorinėmis arba kitomis bandymo sąlygomis (tam tikroje socialinėje aplinkoje) bus patvirtintas prototipo veikimas) | Prototipas (prototipai, bandomosios proceso, sistemos, paslaugos, žmogaus, kultūros ar visuomenės problemų sprendinio versijos) |
| 7 | Prototipo (bandomosios versijos) demonstravimas (Aprašoma reali veikimo aplinka, kurioje išbandomas ir demonstruojamas prototipas) | Aprašomas galutinis prototipas (galutinė proceso, sistemos, paslaugos, žmogaus, kultūros ar visuomenės problemų sprendinio versija) |
| 8 | Bandomosios partijos gamyba (versijos galutinis išbandymas) (Aprašoma parengiama įranga, sukaupiami ištekliai galutinio produkto bandomosios partijos gamybai. Aprašoma kaip bus pagaminama bandomoji produkto partija) | Aprašome pagaminta galutinio produkto bandomoji partija, išbandyta galutinė versija |
| 9 | Sukurto naujo produkto įvertinimas (Aprašomi bandomieji sukurto naujo produkto pavyzdžiai, įvertinti vartotojo ir (arba) užsakovo: produkto kokybė ir jo išeiga bei pristatymo potencialiems vartotojams rezultatus) | Aprašoma galutinio produkto bandomoji partija |
| – | Aprašoma įdiegimo į rinką, meno objekto kūrimo veikla (Aprašyti kokia sumontuojama ir suderinama įranga, sutelkiami ištekliai masinei produkto (gaminio, sistemos, naujos medžiagos, įrenginio) gamybai. Produktas pristatomas potencialiems vartotojams. Visuomenė (potencialūs vartotojai) informuojami apie naujos paslaugos (technologijos, proceso ar žmogaus, kultūros ar visuomenės problemų sprendinio) sukūrimą, kuriamas meno objektas) | Nurodomi rinkoje prieinami produktai, paslaugos arba sukurtas meno objektas |

  - Personalas

|  | Vaidmuo MTEP projekte | Darbuotojo pareigos įmonėje, profesija pagal LPK 2012 | Turima kvalifikacija pagal ISCED 2011 | Darbo laiko sąnaudos (D.D.) vykdant veiklas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tyrėjai - MTEP vadovai |  |  |  |  |
| Nurodoma tyrėjo - MTEP vadovo Vardas Pavardė | Nurodoma darbuotojo pareigybė | Nurodomos darbuotojo profesija pagal LPK 2012 | Nurodoma darbuotojo turima kvalifikacija pagal ISCED 2011 | Nurodomas darbuotojo darbo laikas vykdant projekto veiklas |
| Tyrėjai |  |  |  |  |
| Nurodoma tyrėjo Vardas Pavardė | Nurodoma darbuotojo pareigybė | Nurodomos darbuotojo profesija pagal LPK 2012 | Nurodoma darbuotojo turima kvalifikacija pagal ISCED 2011 | Nurodomas darbuotojo darbo laikas vykdant projekto veiklas |
| Nurodoma tyrėjo Vardas Pavardė | Nurodoma darbuotojo pareigybė | Nurodomos darbuotojo profesija pagal LPK 2012 | Nurodoma darbuotojo turima kvalifikacija pagal ISCED 2011 | Nurodomas darbuotojo darbo laikas vykdant projekto veiklas |
| Technikai ir jiems prilygintinas personalas |  |  |  |  |
| Nurodoma techniko ir jam prilyginto personalo Vardas Pavardė | Nurodoma darbuotojo pareigybė | Nurodomos darbuotojo profesija pagal LPK 2012 | Nurodoma darbuotojo turima kvalifikacija pagal ISCED 2011 | Nurodomas darbuotojo darbo laikas vykdant projekto veiklas |
| Nurodoma techniko ir jam prilyginto personalo Vardas Pavardė | Nurodoma darbuotojo pareigybė | Nurodomos darbuotojo profesija pagal LPK 2012 | Nurodoma darbuotojo turima kvalifikacija pagal ISCED 2011 | Nurodomas darbuotojo darbo laikas vykdant projekto veiklas |
| Kiti aptarnaujantys darbuotojai |  |  |  |  |
| Nurodoma kito aptarnaujančio darbuotojo Vardas Pavardė | Nurodoma darbuotojo pareigybė | Nurodomos darbuotojo profesija pagal LPK 2012 | Nurodoma darbuotojo turima kvalifikacija pagal ISCED 2011 | Nurodomas darbuotojo darbo laikas vykdant projekto veiklas |
| Nurodoma kito aptarnaujančio darbuotojo Vardas Pavardė | Nurodoma darbuotojo pareigybė | Nurodomos darbuotojo profesija pagal LPK 2012 | Nurodoma darbuotojo turima kvalifikacija pagal ISCED 2011 | Nurodomas darbuotojo darbo laikas vykdant projekto veiklas |

  - MTEP paslaugų pirkimas

| Nr. | Pirkimo objektas | Paslaugos aprašymas ir nauda (pridėtinė vertė) veiklai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nurodomas pirkimo objektas | Pateikiamas trumpas perkamo objekto aprašymas bei jo nauda |
| 2. | Nurodomas pirkimo objektas | Pateikiamas trumpas perkamo objekto aprašymas bei jo nauda |
| ... | .... | ... |

  - Biudžetas

| Nr. | Išlaidų kategorija | Suma, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nurodoma išlaidų kategorija (pvz. darbo užmokestis, komandiruotės, MTEP paslaugų pirkimas, žaliavos ir medžiagos, kitos trumpalaikio turto sąnaudos ir kt.) | Įrašoma suma, Eur Pvz.: 100,00 Eur |
| 2. | Nurodoma išlaidų kategorija (pvz. darbo užmokestis, komandiruotės, MTEP paslaugų pirkimas, žaliavos ir medžiagos, kitos trumpalaikio turto sąnaudos ir kt.) | Įrašoma suma, Eur Pvz.: 100,00 Eur |
| 3. | Nurodoma išlaidų kategorija (pvz. darbo užmokestis, komandiruotės, MTEP paslaugų pirkimas, žaliavos ir medžiagos, kitos trumpalaikio turto sąnaudos ir kt.) | Įrašoma suma, Eur Pvz.: 100,00 Eur |
| ... | ... | ... |
|  | VISO: | Įrašoma suma iš viso, Eur Pvz.: 100,00 Eur |

  - Planuojami finansavimo šaltiniai

Nurodomi šaltiniai, iš kurių finansuojamas projektas

  - Pavedimo/užduoties forma (pavyzdys)

PAVEDIMAS/UŽDUOTIS Nr. 1

DĖL PROJEKTO (projekto pavadinimas, NR.) VEIKLŲ VYKDYMO

2024 m. sausio 1 d.

Vilnius

| Veiklos Nr., pavadinimas | Nurodomas veiklos pavadinimas ir numeris |
| --- | --- |
| Užduoties/darbo pavadinimas | Nurodomas užduoties pavadinimas |
| Užduoties/darbo aprašymas | Aprašomi numatomi darbai, užduotys |
| Atsakingas vykdytojas (vardas, pavardė) | Nurodomas asmuo, atsakingas už projekto vykdymą |
| Priskirtinas personalas (vardai, pavardės) | Nurodomi darbuotojai, atsakingi už projekto vykdymą |
| Naudotini ištekliai (medžiagos, įranga, ir t.t.) | Nurodomos projekte planuojami naudoti ištekliai |
| Užduoties/darbo atlikimo terminas | Nurodoma užduoties įvykdymo data |
| Pastabos | Nurodomos kitos pastabos |

MTEP vadovas	     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Parašas)		               (Vardas Pavardė)

  - Pavedimo/užduoties atlikimo ataskaitos forma (pavyzdys)

PROJEKTO (projekto pavadinimas, NR.)

PAVEDIMO/UŽDUOTIES Nr. 1

ĮVYKDYMO ATASKAITA

2024 m. sausio 1 d.

Vilnius

| Veiklos Nr., pavadinimas (pagal užduotį) | Nurodomas vykdytos veiklos pavadinimas |
| --- | --- |
| Užduoties/darbo pavadinimas (pagal užduotį) | Nurodomas vykdytos užduoties pavadinimas |
| Vykdyti darbai | Nurodomi projekto vykdyti darbai |
| Rezultatai | Nurodomi projekto rezultatai |
| Išlaidos darbams atlikti (VISO), tame tarpe*: | Nurodomos išlaidos, Eur |
| Darbo užmokestis (įskaitant su tuo susijusius darbdavio mokamus mokesčius), Eur | Nurodomos išlaidos darbo užmokesčiui, Eur |
| Komandiruotės , Eur | Nurodomos išlaidos komandiruotėms, Eur |
| MTEP paslaugų pirkimas , Eur | Nurodomos išlaidos MTEP paslaugų pirkimui, Eur |
| Žaliavos ir medžiagos, kitos trumpalaikio turto sąnaudos , Eur | Nurodomos žaliavų ir medžiagų sąnaudų išlaidos, Eur |
| Paslaugos (reikalingos MTEP) , Eur | Nurodomos paslaugų, reikalingų MTEP darbų vykdymui išlaidos, Eur |
| Pastabos | Nurodomos kitos išlaidos, Eur |

* Informaciją pateikia buhalterija

Atsakingas vykdytojas         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Parašas)		               (Vardas Pavardė)

DARBUS PRIĖMĖ:

MTEP vadovas	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Parašas)		               (Vardas Pavardė)

  - Užbaigto MTEP Projekto ataskaitos forma (pavyzdys)

(PROJEKTO PAVADINIMAS, NR.) ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Periodas: 2024-01-01 – 2024-12-31.

- Projekto tikslas

Nurodomas vykdyto projekto tikslas.

- Mokslinis-techninis neapibrėžtumas

Nurodomas projekto metu nagrinėtas mokslinis-techninis neapibrėžtumas.

- Uždaviniai

| Uždavinys | Veikla (pavadinimas) |
| --- | --- |
| 1. Nurodomas uždavinio pavadinimas | 1. Nurodomas veiklos pavadinimas |
| 2. Nurodomas uždavinio pavadinimas | 2. Nurodomas veiklos pavadinimas |
| 3. Nurodomas uždavinio pavadinimas | 3. Nurodomas veiklos pavadinimas |
| ... | ... |

- Tyrimų metodika (jei buvo vykdyta MT)

Aprašoma vykdytų tyrimų metodika.

- Panaudotos naujos žinios, technologijos, įrankiai, metodai (jei buvo vykdyta TP)

Nurodoma kaip projekto metu buvo įgytos ir panaudotos naujos žinios, technologijos, įrankiai, metodai ir kt.

- Vykdytos veiklos

| MTEP etapo numeris | Veiklos pavadinimas (aprašymas) | Veiklos rezultatas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fundamentinių žinių įgijimas (aprašant detalizuojama kas atlikta: sub-veiklos/darbai/ užduotys, pasiekti rezultatai) | Nurodomi pasiekti bendri veiklos rezultatai ir laimėjimai, generuojami atskirų veiklų/darbų/užduočių atlikimo; rezultatų panaudojamumas kitose/sekančiose veiklose |
| 2 | Žinių taikymo koncepcijos formulavimas. | Nurodoma suformuluota žinių taikymo koncepcija |
| 3 | Koncepcijos įgyvendinamumo įrodymas / patvirtinimas | Nurodomi principai bei įrodymai, kad koncepcija yra įgyvendinama |
| 4 | Maketo (modelio), meno objekto projekto kūrimas ir testavimas | Nurodomi maketo (modelio) kūrimo rezultatai |
| 5 | Maketo (modelio) patikrinimas imituojant realias sąlygas, meno objekto projekto pristatymas visuomenei | Aprašoma kaip maketas (modelis) buvo patikrinamas imituojant realias sąlygas |
| 6 | Prototipo (bandomosios versijos) kūrimas | Aprašomas prototipo (bandomosios versijos) kūrimo veiklos rezultatas |
| 7 | Prototipo (bandomosios versijos) demonstravimas | Aprašomas prototipo (bandomosios versijos) demonstravimo veiklos rezultatas |
| 8 | Bandomosios partijos gamyba (versijos galutinis išbandymas) | Aprašoma bandomosios partijos gamybos (versijos galutinio išbandymo) rezultatas |
| 9 | Sukurto naujo produkto įvertinimas (bandomieji sukurto naujo produkto pavyzdžiai, įvertinti vartotojo ir (arba) užsakovo) | Aprašoma sukurto naujo produkto įvertinimo rezultatai |
| – | Įdiegimas į rinką, meno objekto kūrimas | Aprašomas produkto įdiegimo į rinką veiklos rezultatas |

- Veiklas vykdęs personalas

|  | Vaidmuo MTEP projekte | Darbuotojo pareigos įmonėje, profesija pagal LPK 2012 | Turima kvalifikacija pagal ISCED 2011 | Dirbto laiko sąnaudos (D.D.) vykdant veiklas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tyrėjai - MTEP vadovai |  |  |  |  |
| Nurodoma tyrėjo – MTEP vadovo Vardas Pavardė | Nurodoma darbuotojo pareigybė | Nurodoma darbuotojo profesija pagal LPK 2012 | Nurodoma darbuotojo turima kvalifikacija pagal ISCED 2011 | Nurodoma darbuotojo darbo laiko norma vykdant veiklas |
| Tyrėjai |  |  |  |  |
| Nurodoma tyrėjo Vardas Pavardė | Nurodoma darbuotojo pareigybė | Nurodoma darbuotojo profesija pagal LPK 2012 | Nurodoma darbuotojo turima kvalifikacija pagal ISCED 2011 | Nurodoma darbuotojo darbo laiko norma vykdant veiklas |
| Nurodoma tyrėjo Vardas Pavardė | Nurodoma darbuotojo pareigybė | Nurodoma darbuotojo profesija pagal LPK 2012 | Nurodoma darbuotojo turima kvalifikacija pagal ISCED 2011 | Nurodoma darbuotojo darbo laiko norma vykdant veiklas |
| Technikai ir jiems prilygintinas personalas |  |  |  |  |
| Nurodoma techniko ir jam prilyginto personalo Vardas Pavardė | Nurodoma darbuotojo pareigybė | Nurodoma darbuotojo profesija pagal LPK 2012 | Nurodoma darbuotojo turima kvalifikacija pagal ISCED 2011 | Nurodoma darbuotojo darbo laiko norma vykdant veiklas |
| Nurodoma techniko ir jam prilyginto personalo Vardas Pavardė | Nurodoma darbuotojo pareigybė | Nurodoma darbuotojo profesija pagal LPK 2012 | Nurodoma darbuotojo turima kvalifikacija pagal ISCED 2011 | Nurodoma darbuotojo darbo laiko norma vykdant veiklas |
| Kiti aptarnaujantys darbuotojai |  |  |  |  |
| Nurodoma kito aptarnaujančio darbuotojo Vardas Pavardė | Nurodoma darbuotojo pareigybė | Nurodoma darbuotojo profesija pagal LPK 2012 | Nurodoma darbuotojo turima kvalifikacija pagal ISCED 2011 | Nurodoma darbuotojo darbo laiko norma vykdant veiklas |
| Nurodoma kito aptarnaujančio darbuotojo Vardas Pavardė | Nurodoma darbuotojo pareigybė | Nurodoma darbuotojo profesija pagal LPK 2012 | Nurodoma darbuotojo turima kvalifikacija pagal ISCED 2011 | Nurodoma darbuotojo darbo laiko norma vykdant veiklas |

- MTEP paslaugų pirkimas

| Nr. | Pirkimo objektas | Tiekėjas, šalis | Paslaugos aprašymas ir nauda (pridėtinė vertė) veiklai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nurodomas perkamas objektas | Nurodomas tiekėjas ir šalis, kurioje tiekėjas vykdo veiklą | Nurodomas perkamos paslaugos aprašymas |
| 2. | Nurodomas perkamas objektas | Nurodomas tiekėjas ir šalis, kurioje tiekėjas vykdo veiklą | Nurodomas perkamos paslaugos aprašymas |
| ... | ... | ... | ... |

- Išlaidos

| Nr. | Išlaidų kategorija | Suma, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1. | Darbo užmokestis (įskaitant su tuo susijusius darbdavio mokamus mokesčius) | 100,00 Eur |
| 2. | Komandiruotės | 500,00 Eur |
| 3. | MTEP paslaugų pirkimas | 1 000,00 Eur |
| 4. | Žaliavos ir medžiagos, kitos trumpalaikio turto sąnaudos | 500,00 Eur |
| 5. | Paslaugos (reikalingos MTEP) | 900,00 Eur |
|  | VISO: | 3 000,00 Eur |

- Finansavimo šaltiniai

Nurodomi veiklos finansavimo šaltiniai

- Projekto pakeitimai dėk pasireiškusių rizikų

Nurodomi projekto pakeitimai

- Pasiekti rezultatai

Nurodomi projekto metu pasiekti rezultatai

- Rezultatų naujumas ir panaudojamumas verslo plėtrai

Nurodomas rezultatų naujumas ir kaip rezultatai bus panaudojami verslo plėtrai

  - Sprendimo panaudoti MTEP rezultatus forma (pavyzdys)

Dokumento sudarytojo pavadinimas

(Įmonės duomenys)

ĮSAKYMAS

DĖL PROJEKTO (projekto pavadinimas, Nr.) REZULTATŲ PANAUDOJIMO

2024 m. sausio 1 d. Nr. X0-000

Vilnius

Pavesti gamybos skyriaus direktoriui (vardas, pavardė), vadovaujantis projekto (projekto pavadinimas, Nr.) ataskaita, parengti projektinę dokumentaciją naujos kartos (įvardijamas produktas) serijinei gamybai pradėti.  Pavedimą atlikti iki 2025 m. sausio 1 d.

arba

Pavesti technikos direktoriui (vardas, pavardė), vadovaujantis projekto (projekto pavadinimas, Nr.) ataskaita, parengti projektinę dokumentaciją naujos kartos (įvardijamas produktas) prototipo kūrimo projektui.  Pavedimą atlikti iki 2025 m. sausio 1 d.

PRIDEDAMA:

- Užbaigto projekto atskaita.

Įmonės vadovas, arba

įgaliotas asmuo	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Parašas)		               (Vardas Pavardė)

Parengė

(Parašas)

Pareigos Vardas Pavardė

(2024-01-01)

  - Buhalterinės pažymos apie gautas pajamas, susijusias su MTEP rezultatų panaudojimu komercinei veiklai, forma  (pavyzdys)

Dokumento sudarytojo pavadinimas

(Įmonės duomenys)

BUHALTERINĖ PAŽYMA

DĖL PROJEKTO (projekto pavadinimas, Nr.) REZULTATŲ PANAUDOJIMO

2024 m. sausio 1 d. Nr. X0-000

Vilnius

2024-01-01 – 2024-12-31  periodu, projekto (projekto pavadinimas, Nr.) rezultatų panaudojimo  dėka į rinką pateiktas naujas produktas – (produkto pavadinimas). Pardavimų apimtys pasiekė 3000,00 (trys tūkstančiai Eur, 00 ct.) eurų.

arba

2024-01-01 – 2024-12-31 periodu, projekto (projekto pavadinimas, Nr.) rezultatų panaudojimo  dėka pradėtas (gaminio pavadinimas) prototipo kūrimas. Investicijos į prototipo kūrimą sudarė 3000,00 (trys tūkstančiai Eur, 00 ct.)  eurų.

Įmonės vadovas, arba

įgaliotas asmuo	    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Parašas)		               (Vardas Pavardė)

Parengė

(Parašas)

Pareigos Vardas Pavardė

(2024-01-01)

  - Ekspertinės išvados apie MTEP naujumą forma (pavyzdys)

EKSPERTINĖ IŠVADA APIE MTEP PROJEKTO (projekto pavadinimas, Nr.) NAUJUMĄ

2024 m. sausio 1 d.

Vilnius

Ekspertas:

| Vardas, pavardė | Nurodomas eksperto vardas ir pavardė |
| --- | --- |
| Mokslo vardas, laipsnis | Nurodomas eksperto mokslo vardas, laipsnis |
| Mokslo sritis, kryptis | Nurodoma eksperto mokslo sritis, kryptis |
| Patirtis MTEP vykdymo srityje (trukmė metais) | Nurodoma, kiek metų patirties turi ekspertas MTEP vykdymo srityje |

Susipažinęs su MTEP projekto (projekto pavadinimas, Nr.) dokumentacija konstatuoju, kad projektas:

    - Apima šias mokslo sritis (pažymėti reikiamas):

| Humanitariniai mokslai | □ | Žemės ūkio mokslai | □ |
| --- | --- | --- | --- |
| Socialiniai mokslai | □ | Biomedicinos mokslai | □ |
| Fiziniai mokslai | □ | Technologijos mokslai | □ |

    - Pasižymi šiais naujumo požymiais (iš „taip/ne“, nereikalingą išbraukti):

| Veiklų rūšys | Požymiai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Papildo teorines žinias - gali padėti spręsti tos krypties ar srities mokslines problemas | Egzistuoja problema, kurios sprendimas nėra lengvai matomas | Naujų žinių dedamoji problemos sprendime – mokslinis/ techninis/ technologinis neapibrėžtumas | Naujų žinių aktualumas - yra didelė tikimybė, kad rezultatai bus naudingi, pritaikomi bei įdomūs ne tik jų siekiančiai organizacijai | Naujų žinių pritaikymas gali būti pademonstruotas / iliustruotas |
| Fundamentiniai tyrimai | Taip / ne (pagrindimas) | Taip / ne (pagrindimas) | Taip / ne (pagrindimas) | Taip / ne (pagrindimas) |  |
| Taikomieji tyrimai | Taip / ne (pagrindimas) | Taip / ne (pagrindimas) | Taip / ne (pagrindimas) | Taip / ne (pagrindimas) | Taip / ne (pagrindimas) |
| Eksperimentinė plėtra |  | Taip / ne (pagrindimas) | Taip / ne (pagrindimas) | Taip / ne (pagrindimas) | Taip / ne (pagrindimas) |

    - Pasižymi šiomis rizikomis (iš „taip/ne“, nereikalingą išbraukti)::

| Tyrimų rūšis | Požymiai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Egzistuoja pakankamai didėlė tikimybė, kad vykdant veiklas nepavyks gauti naujų žinių, reikalingų įvardintai problemai spręsti | Egzistuoja pakankamai didėlė tikimybė, kad vykdant veiklas nepavyks gauti pakankamos kokybės/kiekybės naujų žinių, reikalingų sukurti naujus produktus ar iš esmės juos patobulinti | Egzistuoja pakankamai didelė tikimybė, kad planuotus kiekybinius ar kiekybinius rezultatus nebus įmanoma pasiekti su planuojamais kaštais | Egzistuoja pakankamai didelė tikimybė, kad planuotus kiekybinius ar kiekybinius rezultatus nebus įmanoma pasiekti per numatytą laikotarpį |
| Fundamentiniai tyrimai | Taip / ne (pagrindimas) |  | Taip / ne (pagrindimas) | Taip / ne (pagrindimas) |
| Taikomieji tyrimai | Taip / ne (pagrindimas) | Taip / ne (pagrindimas) | Taip / ne (pagrindimas) | Taip / ne (pagrindimas) |
| Eksperimentinė plėtra |  | Taip / ne (pagrindimas) | Taip / ne (pagrindimas) | Taip / ne (pagrindimas) |

Išvada (pažymėti vieną):

| MTEP turi esminius naujumo elementus ir egzistuoja rizika |  |
| --- | --- |
| MTEP neturi esminių naujumo elementų ir neegzistuoja rizika |  |

Data: 2024-01-01

Ekspertas

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Parašas)			(Vardas Pavardė)

MTEP išlaidų dokumentavimo bei įforminimo dokumentų formų pavyzdžiai

- Įsakymo dėl sąskaitų plano papildymo forma (pavyzdys)

Dokumento sudarytojo pavadinimas

(Įmonės duomenys)

ĮSAKYMAS

DĖL BUHALTERINIO SĄSKAITŲ PLANO PAPILDYMO IR

POŽYMIŲ MTEP PROJEKTO (projekto pavadinimas, Nr.) SĄNAUDOMS SUTEIKIMO

2024 m. sausio 1 d. Nr. X0-000

Vilnius

MTEP projekto  (projekto pavadinimas, Nr.) sąnaudų apskaitai vykdyti papildyti buhalterinį sąskaitų planą sąskaitomis:

2041 – Suteiktos paslaugos.

2042 – DU:

204201 – Mokėtinas DU;

204202 – Mokėtinas PSD;

204203 – Mokėtino Garantinio fondo įmoka;

204204 – Atostogų rezervas;

204209 – Kitos išmokos, susijusios su DU.

2043 – Komandiruočių sąnaudos;

2044 – MTEP veiklose sunaudotų žaliavų ir (arba) medžiagų, kito trumpalaikio turto sąnaudos;

2045 – Sąnaudos, patirtos įsigyjant MTEP darbų sudedamuosius darbus;

2049 – Kitos su MTEP veikla susijusios išlaidos.

MTEP projekto (projekto pavadinimas, Nr.) sąnaudoms suteikti požymį „MTEP Nr. X0-000“, fiksuojant sąnaudas buhalterinėje apskaitoje.

Įmonės vadovas, arba

įgaliotas asmuo	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Parašas)		               (Vardas Pavardė)

Parengė

(Parašas)

Pareigos Vardas Pavardė

(2024-01-01)

- Projekto tabelio forma (pavyzdys)

Nurodomas įmonės pavadinimas

(Įmonės pavadinimas)

Nurodomas projekto pavadinimas ir numeris

(Projekto pavadinimas, Nr.)

2024 Metų sausio MĖN. DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Tabe-lio Nr. | Vardas, pavardė | Profesija (pareigos), kvalifikacinė kategorija | Darbo grafiko numeris | Nustatytas darbo valandų skaičius per mėnesį | Dienos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faktiškai dirbta per mėnesį |  |  |  |  |  |  |  |  | Neatvykimas į darbą |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | valandų |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | iš jų |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dienų | iš viso | naktį | viršvalandžių | nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų | budėjimas namuose | budėjimas darbe | poilsio dienomis | švenčių dienomis | sutartinis žymėjimas | dienų skaičius | valandų skaičius |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nurodomas projekto dalyvio tabelio Nr. | Nurodomas projekto dalyvio vardas ir pavardė | Nurodoma projekto dalyvio profesija (pareigos), kvalifikacinė kategorija | Nurodoma projekto dalyvio darbo grafiko numeris | Nurodoma projekto dalyvio darbo val. skaičius per mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MTEP projekto vadovas-tyrėjas		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Parašas)		               (Vardas Pavardė)

TVIRTINU: Įmonės vadovas, arba įgaliotas asmuo		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Parašas)		               (Vardas Pavardė)

- Pažymos dėl MTEP projektui tenkančių darbo užmokesčio sąnaudų forma (pavyzdys)

|  | Nurodomas įmonės pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Įmonės pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nurodomas projekto pavadinimas, projekto numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Projekto pavadinimas, Nr.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAŽYMA DĖL DARBO UŽMOKESČIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | už 2024 m. sausio mėn. (PASTABA: kasmėnesines pažymas gali pakeisti viena metinė pažyma) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vardas, pavardė | Priskaityta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MTEP projektui tenkančios dalies apskaičiavimas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priskaitytas pareiginis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Kiti priskaitymai (premijos, priedai ir kt.), Eur | Tame tarpe |  |  | Darbdavio socialinio draudimo įmoka, Eur | Įmoka į garantinį fondą, Eur |  |  | Darbo užmokestis su mokesčiais , Eur (2+3+6+7) |  |  | Darbo valandų skaičius, viso |  | Vienos darbo dienos/ valandos įkainis (8:10), Eur |  | Darbo dienų/ valandų skaičius projekte |  | Darbo užmokestis (su mokesčiais) už darbą projekte ( išlaidos), Eur (11 arba 12*13) |  |  |  |
|  |  |  | Pajamų mokestis, Eur | Darbuotojo socialinio draudimo įmoka, Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 10 |  | 11 |  | 13 |  | 14 |  |  |  |
| Nurodomas projekto dalyvio vardas ir pavardė | Nurodomas projekto dalyvio priskaitytas pareiginis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Nurodomi kiti priskaitymai (premijos, priedai ir kt.), Eur, projekto dalyviui | nebūtina | nebūtina |  | Nurodoma darbdavio socialinio draudimo įmoka, Eur, už projekto dalyvio darbą projekte | Nurodoma įmoka į garantinį fondą, Eur, už projekto dalyvio darbą projekte |  |  | Nurodomas projekto dalyviui priskaitytas darbo užmokestis su mokesčiais, Eur |  |  | Nurodomas projekto dalyvio darbo projekte valandų skaičius, viso |  | Nurodomas projekto dalyvio vienos darbo dienos/valandos projekte įkainis, Eur |  | Nurodomas projekto dalyvio darbo dienų/valandų skaičius projekte |  | Nurodomas projekto dalyvio darbo užmokestis (su mokesčiais) už darbą projekte ( išlaidos), Eur |  |  |  |
| Nurodomas projekto dalyvio vardas ir pavardė | Nurodomas projekto dalyvio priskaitytas pareiginis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Nurodomi kiti priskaitymai (premijos, priedai ir kt.), Eur, projekto dalyviui | nebūtina | nebūtina |  | Nurodoma darbdavio socialinio draudimo įmoka, Eur, už projekto dalyvio darbą projekte | Nurodoma įmoka į garantinį fondą, Eur, už projekto dalyvio darbą projekte |  |  | Nurodomas projekto dalyviui priskaitytas darbo užmokestis su mokesčiais, Eur |  |  | Nurodomas projekto dalyvio darbo projekte valandų skaičius, viso |  | Nurodomas projekto dalyvio vienos darbo dienos/valandos projekte įkainis, Eur |  | Nurodomas projekto dalyvio darbo dienų/valandų skaičius projekte |  | Nurodomas projekto dalyvio darbo užmokestis (su mokesčiais) už darbą projekte ( išlaidos), Eur |  |  |  |
| Nurodomas projekto dalyvio vardas ir pavardė | Nurodomas projekto dalyvio priskaitytas pareiginis mėnesinis darbo užmokestis, Eur | Nurodomi kiti priskaitymai (premijos, priedai ir kt.), Eur, projekto dalyviui | nebūtina | nebūtina |  | Nurodoma darbdavio socialinio draudimo įmoka, Eur, už projekto dalyvio darbą projekte | Nurodoma įmoka į garantinį fondą, Eur, už projekto dalyvio darbą projekte |  |  | Nurodomas projekto dalyviui priskaitytas darbo užmokestis su mokesčiais, Eur |  |  | Nurodomas projekto dalyvio darbo projekte valandų skaičius, viso |  | Nurodomas projekto dalyvio vienos darbo dienos/valandos projekte įkainis, Eur |  | Nurodomas projekto dalyvio darbo dienų/valandų skaičius projekte |  | Nurodomas projekto dalyvio darbo užmokestis (su mokesčiais) už darbą projekte ( išlaidos), Eur |  |  |  |
| VISO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vyr. finansininkas		 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Parašas)		               (Vardas Pavardė)

Įmonės vadovas, arba įgaliotas asmuo		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Parašas)		               (Vardas Pavardė)

- Komandiruočių suvestinės pažymos forma (pavyzdys)

Dokumento sudarytojo pavadinimas

(Įmonės duomenys)

BUHALTERINĖ PAŽYMA

DĖL MTEP PROJEKTO (projekto pavadinimas, Nr.) ĮGYVENDINIMO TIKSLAIS 
VYKDYTŲ KOMANDIRUOČIŲ

2024 m. sausio 1 d. Nr. X0-000

Vilnius

| Nr. | Vardas, pavardė | Komandiruotė |  | Sąsaja su vykdytu MTEP projektu |  | Suma, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data (nuo-iki) | Vieta | Vykdyta projekto veikla (Nr.) | Pasiektas tikslas/nauda |  |
| 1. | Projekto dalyvio, vykusio į komandiruotę, Vardas ir Pavardė | 2024-01-01 – 2024-12-31 | Vilnius, Lietuva | Nurodyti vykdytą MTEP projekte veiklą | Nurodyti komandiruotės metu pasiektą MTEP projekto tikslą ir (arba) gautą komandiruotės metu naudą MTEP projektui | Nurodyti komandiruotės išlaidų sumą, Eur, kurią patyrė projekto dalyvis |
| 2. | Projekto dalyvio, vykusio į komandiruotę, Vardas ir Pavardė | 2024-01-01 – 2024-12-31 | Vilnius, Lietuva | Nurodyti vykdytą MTEP projekte veiklą | Nurodyti komandiruotės metu pasiektą MTEP projekto tikslą ir (arba) gautą komandiruotės metu naudą MTEP projektui | Nurodyti komandiruotės išlaidų sumą, Eur, kurią patyrė projekto dalyvis |
| 3. | Projekto dalyvio, vykusio į komandiruotę, Vardas ir Pavardė | 2024-01-01 – 2024-12-31 | Vilnius, Lietuva | Nurodyti vykdytą MTEP projekte veiklą | Nurodyti komandiruotės metu pasiektą MTEP projekto tikslą ir (arba) gautą komandiruotės metu naudą MTEP projektui | Nurodyti komandiruotės išlaidų sumą, Eur, kurią patyrė projekto dalyvis |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|  |  |  |  |  | VISO: | Nurodyti komandiruotės išlaidų sumą iš viso, Eur |

Įmonės vadovas, arba

įgaliotas asmuo	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Parašas)		               (Vardas Pavardė)

Parengė

(Parašas)

Pareigos Vardas Pavardė

(2024-01-01)

- Žaliavų, medžiagų ir trumpalaikio turto nurašymo akto forma (pavyzdys)

Dokumento sudarytojo pavadinimas

(Įmonės duomenys)

ŽALIAVŲ, MEDŽIAGŲ IR TRUMPALAIKO TURTO NURAŠYMO AKTAS nr. 1

MTEP PROJEKTAS (projekto pavadinimas, Nr.)

2024 m. sausio 1 d.  Nr. X0-000

Vilnius

Periodas: 2024-01-01 – 2024-12-31.

| Įsigijimo data | PVM sąskaita faktūra | Materialinės vertybės |  | Kaina | Kiekis | Suma, Eur | Pastabos (vykdyta veikla/užduotis projekte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sunaudotų vertybių pavadinimas, rūšis, dydis, markė ir pan. | Mat. vnt. |  |  |  |  |
| 2024-01-01 | Nurodyti įsigytų materialinių vertybių PVM sąskaitos faktūros Nr. | Nurodyti sunaudotų vertybių pavadinimą, rūšį, dydį, markę ir pan. | Nurodyti sunaudotų vertybių mato vienetą | Nurodyti sunaudotų vertybių kainą | Nurodyti sunaudotų vertybių kiekį | Nurodyti sunaudotų vertybių sumą, Eur | Įrašyti pastabas (jeigu bus) dėl vykdytos veikos/užduoties projekte |
| 2024-01-01 | Nurodyti įsigytų materialinių vertybių PVM sąskaitos faktūros Nr. | Nurodyti sunaudotų vertybių pavadinimą, rūšį, dydį, markę ir pan. | Nurodyti sunaudotų vertybių mato vienetą | Nurodyti sunaudotų vertybių kainą | Nurodyti sunaudotų vertybių kiekį | Nurodyti sunaudotų vertybių sumą, Eur | Įrašyti pastabas (jeigu bus) dėl vykdytos veikos/užduoties projekte |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

MTEP projekto vadovas-tyrėjas                    . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 	         ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Parašas)		(Vardas Pavardė)

Vyr. finansininkas		 . . . . . . . . . . . . . . . . . 	   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Parašas)	               	(Vardas Pavardė)

TVIRTINU:

Įmonės vadovas, arba įgaliotas asmuo	     . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 	      ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Parašas)		(Vardas Pavardė)

- Pažymos dėl MTEP darbams reikalingų paslaugų įsigijimo forma (pavyzdys)

Dokumento sudarytojo pavadinimas

(Įmonės duomenys)

BUHALTERINĖ PAŽYMA

DĖL PROJEKTO (projekto pavadinimas, Nr.) MTEP veikloms 
REIKALANGŲ PASLAUGŲ ĮSIGYJIMO

2024 m. sausio 1 d.   Nr. X0-000

Vilnius

Periodas: 2024-01-01 – 2024-12-31.

| Įsigijimo data | PVM sąskaita faktūra | Paslaugos |  | Kaina | Kiekis | Suma, Eur | Pastabos (reikalinga vykdyt veiklą/užduotį projekte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Paslaugų apibūdinimas | Mat. vnt. |  |  |  |  |
| 2024-01-01 | Nurodyti įsigytų paslaugų PVM sąskaitos faktūros Nr. | Aprašyti įsigytas paslaugas | Nurodyti įsigytų paslaugų mato vienetą | Nurodyti įsigytų paslaugų kainą | Nurodyti įsigytų paslaugų kiekį | Nurodyti įsigytų paslaugų sumą, Eur | Įrašyti pastabas (jeigu bus) dėl vykdytos veikos/užduoties projekte |
| 2024-01-01 | Nurodyti įsigytų paslaugų PVM sąskaitos faktūros Nr. | Aprašyti įsigytas paslaugas | Nurodyti įsigytų paslaugų mato vienetą | Nurodyti įsigytų paslaugų kainą | Nurodyti įsigytų paslaugų kiekį | Nurodyti įsigytų paslaugų sumą, Eur | Įrašyti pastabas (jeigu bus) dėl vykdytos veikos/užduoties projekte |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

MTEP projekto vadovas-tyrėjas                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              . . . .  . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Parašas)		(Vardas Pavardė)

Vyr. finansininkas	                           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	.             . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . .

(Parašas)		(Vardas Pavardė)

TVIRTINU:

Įmonės vadovas, arba

įgaliotas asmuo	     	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Parašas)		(Vardas Pavardė)
Įsakymo dėl paslaugų įsigijimo išlaidų priskyrimo pro rata principu  metodikos MTEP projektui forma (pavyzdys)

Dokumento sudarytojo pavadinimas

(Įmonės duomenys)

ĮSAKYMAS

DĖL PASLAUGŲ IŠLAIDŲ PRISKYRIMO PRO RATA PRINCIPU ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ (projekto pavadinimas, nR.) METODIKOS

2024 m. sausio 1 d.   Nr. X0-000

Vilnius

Tvirtinu paslaugų, būtinų MTEP veikloms atlikti, bet nepilna apimtimi susijusių su MTEP veiklomis, priskyrimo projekto (projekto pavadinimas, Nr.) sąnaudoms pro rata principu metodiką.

Pro rata metodika grindžiama nuostata, kad yra akivaizdus ryšys, tarp MTEP projekte dirbančių darbuotojų santykio su visais įmonės darbuotojais, skaičiuojant pilno etato ekvivalentu ir tarp MTEP projektui reikalingų paslaugų kiekio santykio su visomis organizacijos poreikiams reikalingomis panašaus pobūdžio paslaugomis.

Procentinis paslaugų išlaidų daliai apskaičiuoti projekte (projekto pavadinimas, Nr.) taikyti  koeficientą:

K = ROUND(Dpr /  D),

kur: 	Dpr – MTEP projekte dirbančių darbuotojų planinis vidutinis kiekis, skaičiuojant pilno laiko ekvivalentu, per mėn. projekte,

D – vidutinis mėnesinis darbuotojų kiekis įmonėje, skaičiuojant pilno laiko ekvivalentu, buvęs įmonėje ketvirtį prieš projekto pradžią;

ROUND – apvalinimo funkcija iki 2 skaitmenų po kablelio.

Koeficientas K = 7,5 / 35 = 0,21 turi būti taikomas apskaičiuojant paslaugų išlaidų dalį projekte:

- per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį;

- šioms išlaidoms:

- patalpų ir (arba) įrengimų nuoma;

- komunalinės paslaugos;

- remonto paslaugos;

- sandėliavimo paslaugos;

- informacinių sistemų aptarnavimo paslaugos;

- telekomunikacijų, ryšių paslaugos;

- transporto paslaugos.

Įmonės vadovas, arba

įgaliotas asmuo	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Parašas)		               (Vardas Pavardė)

Parengė

(Parašas)

Pareigos Vardas Pavardė

(2024-01-01)

- Pažymos, dėl paslaugų įsigyjimo sąnaudų PRISKAIČIAVIMO MTEP projekte pro rata principu, forma (pavyzdys)

Dokumento sudarytojo pavadinimas

(Įmonės duomenys)

| PAŽYMA DĖL PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDŲ PRISKAIČIAVIMO PROJEKTE (PROJEKTO PAVADINIMAS, NR.) PRO RATA PRINCIPU 2024 m. sausio 1 d. Nr. X0-000 Vilnius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periodas: 2024-01-01 – 2024-12-31. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paslaugų išlaidų dalies skaičiavimo pagrindas – įmonės vadovo įsakymas Nr. X0-000 „Dėl pro rata metodikos patvirtinimo“: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumento Nr., data | Paslaugų pavadinimas |  |  |  | Suma, Eur |  |  | Projektui tenkančios paslaugų išlaidos, Eur |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pro rata koef. |  |  | Suma su PVM, Eur |  |
| Nurodomas paslaugų išlaidų dalies skaičiavimą pagrindžiančio dokumento Nr. ir data | Nurodomas paslaugų pavadinimas |  |  |  | Nurodoma paslaugų suma, Eur |  |  | Nurodomas projektui tenkančių paslaugų išlaidų pro rata koeficientas |  |  | Nurodoma projektui tenkančių paslaugų išlaidų suma su PVM, Eur |  |
| Nurodomas paslaugų išlaidų dalies skaičiavimą pagrindžiančio dokumento Nr. ir data | Nurodomas paslaugų pavadinimas |  |  |  | Nurodoma paslaugų suma, Eur |  |  | Nurodomas projektui tenkančių paslaugų išlaidų pro rata koeficientas |  |  | Nurodoma projektui tenkančių paslaugų išlaidų suma su PVM, Eur |  |
| ... | ... |  |  |  | ... |  |  | ... |  |  | ... |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VISO: |  |  | Nurodoma projektui tenkančių paslaugų išlaidų suma iš viso su PVM, Eur |  |

Vyr. finansininkas      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Parašas)		               (Vardas Pavardė)

Įmonės vadovas, arba

įgaliotas asmuo          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Parašas)		               (Vardas Pavardė)

- Potvarkio dėl įsigytų MTEP paslaugų rezultatų panaudojimo įgyvendinant MTEP projektą forma (pavyzdys)

Dokumento sudarytojo pavadinimas

(Įmonės duomenys)

POTVARKIS

DĖL MTEP PASLAUGŲ REZULTATŲ PANAUDOJIMO ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ

(projekto pavadinimas, Nr.)

2024 m. sausio 1 d.  Nr. X0-000

Vilnius

Įvertinęs MTEP paslaugų įsigijimo pagal 2024 m. sausio 1 d. sutartį Nr.00 rezultatus, pavedu (projekto vadovo-tyrėjo vardas, pavardė) juos panaudoti tęsiant projekto (projekto pavadinimas, Nr.) veiklą (veiklos pavadinimas).

Įmonės vadovas, arba

įgaliotas asmuo          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Parašas)		               (Vardas Pavardė)

Parengė

(Parašas)

Pareigos Vardas Pavardė

(2024-01-01)

- Potvarkio dėl ilgalaikio turto naudojimo įgyvendinant MTEP projektą forma (pavyzdys)

Dokumento sudarytojo pavadinimas

(Įmonės duomenys)

POTVARKIS

DĖL ILGALAIKIO TURTO NAUDOJIMO ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ

(projekto pavadinimas, Nr.)

2024 m. sausio 1 d.   Nr. X0-000

Vilnius

Nuo 2024 m. sausio 1 d.  projekto (projekto pavadinimas, Nr.) veiklų įgyvendinimui pavedu:

1 . Naudoti šį ilgalaikį turtą:

| Eil.Nr. | Turto invetor. Nr. | Turto pavadinimas | Turto grupė | Turto tipas | Planuojamas naudojimo intensyvumas projekte (proc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nurodomas turto inventorinis numeris | Nurodomas turto pavadinimas | Nurodoma turto grupė | Nurodomas turto tipas | Nurodomas planuojamas naudojimo intensyvumas projekte, procentais |
| 2. | Nurodomas turto inventorinis numeris | Nurodomas turto pavadinimas | Nurodoma turto grupė | Nurodomas turto tipas | Nurodomas planuojamas naudojimo intensyvumas projekte, procentais |
| 3. | Nurodomas turto inventorinis numeris | Nurodomas turto pavadinimas | Nurodoma turto grupė | Nurodomas turto tipas | Nurodomas planuojamas naudojimo intensyvumas projekte, procentais |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

- MTEP projekto (projekto pavadinimas, Nr.) vadovui fiksuoti ilgalaikio turto faktinį panaudojimą įgyvendinant projekte numatytas veiklas.

- Vyr. finansininkui užtikrinti ilgalaikio turto naudojimo (amortizacijos) sąnaudų MTEP projekte fiksavimą buhalterinėje apskaitoje.

Įmonės vadovas, arba

įgaliotas asmuo          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Parašas)		               	               (Vardas Pavardė)

Susipažinau:

(pareigos, Vardas Pavardė, parašas, data)

- Ilgalaikio turto naudojimo MTEP darbams registravimo žurnalo forma (pavyzdys)

Ilgalaikio turto naudojimo MTEP darbams registravimo žurnalas

Ilgalaikis turtas (ar turto aibė/komplektas, kuris naudojamas MTEP veiklose kompleksiškai ir priklauso tam pačiam turto tipui):

| Eil.Nr. | Turto inventor. Nr. | Turto pavadinimas | Turto tipas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nurodomas turto inventorinis numeris | Nurodomas turto pavadinimas | Nurodomas turto tipas |
| 2. | Nurodomas turto inventorinis numeris | Nurodomas turto pavadinimas |  |
| ... | ... | ... |  |

Ilgalaikio turto naudojimas:

| Eil.Nr. | Nuo (data) | Iki (data) | Naudojimo intensyvumas, proc. | MTEP projekto akronimas | Vykdyta MTEP veikla/rezultatai | Atitinkamo MTEP projekto vadovo parašas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Nurodomas ilgalaikio turto naudojimo intensyvumas, procentais | Nurodomas ilgalaikio turto MTEP projekto akronimas | Trumpai aprašoma vykdyta MTEP veikla ir jos rezultatai | Pasirašo MTEP projekto vadovas |
| 2. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Nurodomas ilgalaikio turto naudojimo intensyvumas, procentais | Nurodomas ilgalaikio turto MTEP projekto akronimas | Trumpai aprašoma vykdyta MTEP veikla ir jos rezultatai | Pasirašo MTEP projekto vadovas |
| 3. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Nurodomas ilgalaikio turto naudojimo intensyvumas, procentais | Nurodomas ilgalaikio turto MTEP projekto akronimas | Trumpai aprašoma vykdyta MTEP veikla ir jos rezultatai | Pasirašo MTEP projekto vadovas |
| ... | ... | .... | .... | ... | ... | ... |

- Pažymos dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų įgyvendinant MTEP projektą forma (pavyzdys)

Dokumento sudarytojo pavadinimas

(Įmonės duomenys)

BUHALTERINĖ PAŽYMA

DĖL ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų įgyvendinant PROJEKTą 
(projekto pavadinimas, Nr.)

2024 m. sausio 1 d.   Nr. X0-000

Vilnius

Periodas: 2024-01-01 – 2024-12-31.

| Eil.Nr. | Turto inventor. Nr. | Turto pavadinimas | Turto grupė | Turto tipas | Faktinio naudojimo intensyvumas projekte (proc.) | Priskaityta nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų suma projekte, Eur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nurodomas turto inventorinis numeris | Nurodomas turto pavadinimas | Nurodoma turto grupė | Nurodomas turto tipas | Nurodomas ilgalaikio turto faktinio naudojimo intensyvumas, procentais | Nurodoma priskaityta nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų suma projekte, Eur |
| 2. | Nurodomas turto inventorinis numeris | Nurodomas turto pavadinimas | Nurodomas turto grupė | Nurodomas turto tipas | Nurodomas ilgalaikio turto faktinio naudojimo intensyvumas, procentais | Nurodoma priskaityta nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų suma projekte, Eur |
| 3. | Nurodomas turto inventorinis numeris | Nurodomas turto pavadinimas | Nurodomas turto grupė | Nurodomas turto tipas | Nurodomas ilgalaikio turto faktinio naudojimo intensyvumas, procentais | Nurodoma priskaityta nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų suma projekte, Eur |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|  |  |  |  |  | VISO: | Nurodoma priskaityta nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų suma iš viso projekte, Eur |

MTEP projekto vadovas-tyrėjas             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Parašas)	                    (Vardas Pavardė)

Vyr. finansininkas	                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Parašas)		                   (Vardas Pavardė)

TVIRTINU:

Įmonės vadovas, arba

įgaliotas asmuo	                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Parašas)	               	                  (Vardas Pavardė)